## tabela (desempenho)
ID | Pessoa | Descricao do Processo | Data Inicio | Data finalizacao | Atraso (dia) | Afirmacao | Rótulos de Linha | Soma de Atraso (dia) | Soma de ID | Resultados | Dia (Atrasos)
1 | Jonny | Artes de modelo de predio e piso de cidade | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 1 | S | Jonny | 86 | 20 | Processo 1 | 17
2 | Francisvan | Programar movimento do personagem | 2023-03-27 | 2023-04-09 | 5 | S | Vitoria | 31 | 9 | Processo 2 | 40
3 | Vitoria | Efeito sonoro do movimento | 2023-03-27 | 2023-04-09 | 11 | S | Francisvan | 25 | 7
4 | Jonny | Objetos do Cen, Ajustes do Inim, Review do Enredo, Anim de Ataq e Def, Sprite da Arma e munic, Amin do disp da arma | 2023-03-19 | 2023-03-29 | 65 | S | NULL
5 | Francisvan | Programar mecânicas do inim, personagem prin e colisão de cen | 2023-06-07 | 2023-06-22 | 20 | S | Total Geral | 142 | 36
6 | Vitoria | Efeito sonoro de ataq e def, do disp da arma, e rugido do inimigo | 2023-06-07 | 2023-06-15 | 20 | S
7 | Jonny | Terminar o roteiro completamente, Review do Enredo, Procura codificação para próxima etapa | 2023-06-16 | 2023-06-26 | 20 | S
8 | Jonny | Plataforma de vida e munição, efeito sonoros de HIT e andando em piso raso | 2023-08-01 | 2023-09-07 | 10 | N
A quantidade de processo precisa superar os atrasos.
(Nota: Melhorar o desempenho de atividades sob os atrasos)
Verde: Finalizado com sucesso
Amarelo: Em progresso ou ajuste a se reparado
Rosa: Nao foi finalizado ou se quer iniciado